## Mapa de Riesgos Instit. 2019
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL ALCALDIA DE QUIBDÓ 2019
| OBJETIVO: |  | Identificar las situaciones y acciones que pongan en riesgo el cumplimiento de losobjetivos y procesos de la entidad y aplicar las acciones correctivas que se requieran.
| IDENTIFICACIÓN |  |  | Riesgo Inherente |  |  |  | Riesgo Residual
N° | Riesgo | Causas | Consecuencias | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Controles | Probabilidad | Impacto | Nivel del riesgo | Acciones | Registros | Responsable | Seguimiento Oficina de Control Interno
1 | Incumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de la Secretaria de Salud, por falta de Recursos economicos | Recorte en los recursos aginados por la Nación a traves del SGP | Incumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Gobierno y especificamente en las metas asignadas a la Secretaria de Salud | Posible | Moderado | 15 | solicitar la asignación de los recursos economicos para el cumplimiento de las metas. | 3 | 5 | 15 | Revisión de las metas del Plan de desarrollo por secretaria | Planes de Acción por Secretaría | Salud
2 | Inejecución de los programas de Salud, por falta de gestión y diligencia en la realización de los procesos contractuales. | Demora en la realización y publicación de los procesos de licitación | Recorte en los recursos asignados por la Nación. | Probable | Moderado | 20 | Revisión y cumplimiento de la ruta para adelantar los procesosde contratación y diligenciamiento y envio de los estudios previos previamente diligenciados con su respectivo CDP | 4 | 5 | 20 | Revisión la ruta para adelantar los procesos de contratación Entrega oportuna de los respectivos estudios previos con los vistos buenos del alcalde, grupo estratégico y el solicitante acompañado del CDP | Ruta de procesos de contratación Estudios previos debidamente diligenciados | Salud
3 | Incumplimiento en la ejecución de las actividades por falta de Recurso Humano. | Escacez del personal nombrado y Demora en la contratación del Recursos Humano. | Inejecución de las actividades del Plan de Acción de la Secretaria de Salud | Posible | Moderado | 15 | Realizar un cronograma para el cumplimiento de las actividades en el que se evidencie la asignación del recurso humano para todas las actividades. |  | 5 | 15 | Solicitar la vinculacion del Recurso Humano, necesario para cumplir con las actividades de la secretaria | acto adminitrativo de solicitud | Salud
4 | Inobservacia en el cumplimiento y seguimiento de las actividades establecidas en el Plan de Intervenciones Colectivas | Incumplimiento de las labores de Supervisión | Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad y generación de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Probable | Moderado | 20 | Realizar seguimiento periodico a todas las actividades establecidas en el Plan de Intervenciones colectivas | 3 | 5 | 20 | solictar las actas de surpervision de los contratos y las actividades establecidas en el plan de intervenciones colectivas | actas | Salud |  | controles | acciones
5 | Inobservacia en el cumplimiento y seguimiento de las actividades establecidas en los contratos de obra civiles | Incumplimiento de las labores de Supervisión | Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad y generación de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Casi Seguro | Alto | 50 | Establecer dentro de las actividades un seguimiento periodico a la bitacora como instrumento de control y supervisión a las obras contratadas por el Municipio. | 4 | 10 | 25 | solictar las actas de surpervision y seguimiento de los contratos de obras civiles | actas | Infraestructura
6 | Uso indebido de los vehiculos que operan en la Secretaria de Infraestructura, para el mantenimiento de las vias del municipio. | Destinación de los bienes vehiculares diferente al establecido por la Entidad, para beneficio propio o de terceros. | Deterioro y falta de mantenimiento correctivo de las vias del Municipio | Probable | Moderado | 20 | suscribir actas de compromiso, a través de las cuales el responsable del manejo del vehiculo se comprometa a utilizar el vehiculo solamente en las actividades establecidas por la Secretaria de Infraestructura. |  | 5 | 15 | llevar libro de registro de entratada, salida y mantenimineto de los vehiculos de la secretaria de infraestructura | supervicion de libro | Infraestructura
7 | Perdida de los archivos mediante los cuales se solicitan las licencias de construcción | Desorden Administrativo y de Gestión documental | Demandas y Acciones judiciales y disciplinarias en contra de la Entidad y de los funcionarios que atienden este proceso | Probable | Alto | 20 | Implementar desde la dependencia donde se solicitan las licencias, medidas tendientes a evitar la pérdida de los documentos y establecer responsa bilidades a los funcionarios encargados del proceso | 5 | 10 | 25 | llevar libro de registro de los documentos recibidos en la secretara y los entregado a la ciudadania | supervicion de libro | Planeación
8 | Demora en el tramite para la expedición de las licencias de construcción | Escacez o insuficiente recurso humano para la realización de los tramites y procesos urbanisticos | Afectación de las arcas del Municipio y generación de enfermedades laborales. | Casi Seguro | Alto | 50 | Establecer periodos de tiempo para revisar las carpetar y hacer las obrservaciones pertinentes | 5 | 10 | 25 | Ampliacion de la planta de personal, que garantice mejorar la capácidad tecnica y ser mas eficiente | Acto adminitrativo de solicitud para la ampliacion del personal | Planeación
9 | Debilidad en el seguimiento y supervisión de los procesos urbanisticos de la ciudad. | Escacez o insuficiente recurso humano para la realización de los tramites y procesos urbanisticos | Demandas y Acciones judiciales y disciplinarias en contra de la Entidad. | Posible | Moderado | 30 | a traves de losre corredores que se contratan para hacerle seguimiento a esta actividad, establecer dentro del contrato una clausula que los obligue a reportar todos los casos que encuentren dentro de su recorrido | 3 | 5 | 15 | ampliacion de la planta de personal para hacer seguimiento a los licenciamiento | Acto adminitrativo de solicitud para la ampliacion del personal | Planeación
11 | Falta de Recurso Humano para la ejecución y desarrollo de los procesos de la Secretaria | Escacez de recusros economicos para la contratación del personal | Incumplimiento en las actividades establecidas en el Plan de Acción de la Secretaria | Posible | Tolerable | 15 | Realizar un diagnostico delpersonal vinculado a la secretaria para evaluar las funciones de cada uno y evaluar la necesidad de vincular o no nuevo recurso humano a la secretaria | 3 | 5 | 8 | Realizar solicitud de la ampliacion del personal | acto administrativo de solicitud de ampliacion del personal | Medio Ambiente
13 | Incumplimiento de los planes de mejoramiento, establecidos a traves de las Auditorias de los Entes de Control | Falta de Recursos Economicos para el cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento | Investigaciones Disciplinarias y Posibles Sanciones por parte de los entes de control. | Casi Seguro | Extremo | 100 | Una vez conocidos los hallazgos de los entes de Control que requieran la inversión d erecursos economicos, enviar comunicación a la alta Dirección y a la Secretaria de Hacienda para que se incluyan los recursos en el Presupuesto. | 5 | 20 | 30 | Solicitud de recursos para la implementacion de los planes | Acto administrativo de solicitud de los recursos finacieros para la implementacion de los planes | Medio Ambiente
14 | Debilidad técnica en la expedición de las facturas para el pago de los impuestos | Falta de equipos adecuados para la realización del proceso de rentas y mantenimiento del programa | Afectación a las arcas del Municipio y relenentización de los procesos | Posible | Alta | 30 | concertar con los encargados del sistema ARIES, la revisión periodica del sistema para el pago de las facturas. | 5 | 20 | 20 | realizar contrato de facuracion para garantizar su liquidacion trimetral como lo establce el estatuto de rentas | numueros de contrato con sus respectivas actas de inicio | Hacienda-Rentas
15 | Falta de coordinación entre la Alcaldia de Quibdó y la Entidad Bancaria en la entrega del paz y salvo de pago de impuestos | Inoportunidad en el envio de la información a la Entidad para realizar el porceso de depuración. | Obstaculización de la base de datos para depurar la información de la base de datos | Probable | Tolerable | 20 | Establecer la responsabilidad de la expedición de los paz y salvos a la oficina de tresoreria, previa verificación del pago. | 3 | 5 | 8 | implementacion del web servi que permita la comunicación entre la entidad finanaciera y el software financiero de la alcaldia | actos administrativo de implementacion del web servi | Hacienda-Rentas
16 | Entrega inoportuna de la facturación para el pago del impuesto predial. | No realización de los procesos contractuales a tiempo para cumplir con el calendario tributario | Afectación a las arcas del Municipio en el ingreso de los recursos por el pago del impuesto | Rara vez | Tolerable | 10 | Incluir en las facturas un plazo de 30 dias para el pago de los impuestos y verificar que estos sean entregados de manera oportuna a la comunidad. | 2 | 5 | 5 | realizar contrato de facuracion para garantizar su liquidacion trimetral como lo establce el estatuto de rentas | numueros de contrato con sus respectivas actas de inicio | Hacienda-Rentas
| Desactualización de la información de los estados financieros respecto a la existencia real de bienes del Inventario de la entidad. | Falta de identificación de los bienes que pertenecen al Municipio | Afectación de las rentas del Municipio y mal reporte a los Entes de Control | Seguro | Extremo | 100 | Coordinar con la oficina de Almacen, la realización del inventario de los bienes de la Entidad, para que se realice cada año. | 5 | 20 | 30 | implementacion del marco normativo de de norma internacional de contabilidad publica(NIC SP), | actos administrativo de implementacion del marco normativo | Hacienda-contabilidad-Planeación-Secretaria General
| Inaplicación del Plan Anual Mensualizado de Caja conforme lo establece el sistema ARIES | Falta de implementación de los diseñadores del software ARIES | Aplicación de sanciones disciplinarias | Posible | Tolerable | 15 | Coordinar con los responsables del sistema ARIES la aplicación correcta del PAC | 2 | 5 | 6 | Implementacion de PAC | acto a ministrativo de la implementaciojn del Pac | Hacienda- Oficina de Tesoreria
| Inoportunidad en la identificación, localización y registro de las personas con discapacidad, para el acceso a planes, programas y proyectos de intervención social. | Se debe a la falta de conocimiento de la comunidad acerca de la importancia de inscribirse en el Registro Unico de Discapacitados a nivel Nacional | Perdida del accesso a los beneficios que ofrece el programa | Posible | Moderado | 15 | Elaboración y aplicación de encuestas para la identificación de las personas en condiciones de discapacidad. | 3 | 5 | 15 | implementacion del registro para la locaclizacion y caracterizacion de personas con discapacidad | actos administrativo de la implemetacion del registro de localizacion | Secretaria de Inclusión Social
| Inadecuada gestión y manejo de los recursos del Fondo Cuenta, para Seguridad y convivencia Ciudadana. | Utilización inapropiada de los fondos para manterner el orden y la seguridad del Municipio | Recorte de Recursos para la vigencia siguiente y sanciones disciplinarias, fiscales y penales | Posible | Moderado | 15 | Verificar la norma para invertir los recursos de conformidad con lo establecido en la misma. | 3 | 5 | 15 | Implementacion del plan integral de seguridad y convivencia (PISC) | Acto aministrativo (contratos protyectos) de las actividades que se desarrollan para el cumplimiento del PISC | Secretaria de Gobierno
| Posible incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, en las metas asignadas a la secretria de Desarrollo Economico y competitividad. | Falta de Recurso economico y Humano para apoyar con el cumplimiento de las actividades de la Secretaria | No cumplir con las metas del cuatrienio del Plan de Desarrollo. | Probable | Moderado | 15 | Revisión periodica de las metas del P.D.y solicitar los recursos que se requieran para el cumplimiento d elas mismas. | 3 | 5 | 15 | Solicitud de recursos para ampliar la planta de personal. El apoyo logistico y finaciero para cumplir con las metas | Acto adminitrativo de solicitud de recursos, economicos y financieros | Secretaria de Desarrollo Economico
| Incumplimiento de los Planes de Capacitacion, de Bienestar Social y de Estimulos e Incentivos | Falta de asignación de recursos economicos para ejecutar los programas de Capacitación, Estimulos e Incentivos y de Bienestar social | Inejecucion de los planes programados y sanciones por los entes de control | Casi Seguro | Alto | 50 | Seguimiento permanente a las actividades establecidas en el PIC y de Bienestar, Estimulos e Incentivos | 5 | 20 | 25 | ajueste e implemtacion de los planes de capacitacion, binestar social y de estimulos e incentivos | acto administrativo de ajuste de los planes | Talento Humano
| Desmotivacion y ausentismo laboral | Incumplimiento de los planes y programas en beneficio de los empleados | Falta de compromiso con la Entidad Salario no acorde con las responsabilidades Desconocimiento de las funciones | Posible | Moderado | 15 | Darle cumplimiento a las actividades descritas en el plan de estimulos e incentivos para motivar a los funcionarios y hacer seguimiento periodico a la llegada de los funcionarios. | 3 | 5 | 10 | Implemtacion de los planes de capacitacion, binestar social y de estimulos e incentivos | Actos adminitrativos de la realizacion de las adtividades establecidas en los planes | Talento Humano
| Deterioro del ambiente laboral | Falta de interes en la aplicación de los planes y beneficios para con los empleafos | Incumplimiento en el ejercicio de las funciones asignadas | Posible | Moderado | 15 | Incluir en el PIC capacitaciones de motivacion laboral para fortalecer las relaciones entre los funcionarios. | 3 | 5 | 20 | implemnetacion del plan de bienestar social | Actos adminitrativos de la realizacion de las actividades establecidas en los planes | Talento Humano
| Falta de Recurso Humano para ejercer una adecuada defensa juridica a favor de la Entidad | Inoportunidad en la contestación de las demandas y procesos judiciales. Perdida de los Procesos y Sentencia condenatoria en contra de la entidad | Sentencia condenatoria en contra de la Entidad | Posible | Moderado | 15 | Vinculacion de profesionales en Derecho para ejercer una adcuada defensa a favor de la Entidad | 3 | 5 | 15 | Solicitud de recursos para la contratacion del personal | Acto adminitrativo de solicitud | Jurídica
| Inobservancia en los terminos establecidos para responder los procesos en cada uno de las demandas instauradas en contra de la Entidad. | Perdida de las demandas y Sentencia condenatoria en contra de la Entidad. | Sentencia condenatoria en contra de la Entidad | Posible | Moderado | 15 | Revisión periodica de los terminos para responder y aportar los documentos solicitados en las demandas | 3 | 5 | 20 | Revision del correo institucional y actualizacion diaria del registro de notificaciones. Notificar a los jugados las direcciones electronicas actualizadas de la entidad | Acto administrativo de la notificacion a los jugados de las direcciones electronicas de la entidad | Jurídica
| Respuesta extemporanea, inoportuna o no responder a las PQRS | Poca o nula atención a las PQRS Desorden Administrativo | Insatisfacción de los usuarios y mala imagen para la Entidad Acciones judiciales en contra de la Entidad | Probable | Alta | 80 | Seguimiento semanal a las PQRS por parte del responsable de Atención al Ciudadano y establcer compromisos con los lideres de los procesos, e infomrar el cincumplimiento a los mismos. | 5 | 20 | 40 | Actualizacion del sitema de gestion documetal | Acta de solucitiu de recursos y comprar del sistema | Servicio al ciudadano
| Perdida o extravio de las PQRS interpuestas por los usuarios | Desorden Administrativo | Acciones judiciales en contra de la Entidad | Probable | Alta | 80 | Establecer en cada dependencia libros radicadores para llevar un control de las PQRS que llegan a la Entidad, indicando en eel misom la fecha y el ID control y en caso de perdida solicitar a la oficina de radicación copia de las comunicaciones extraviadas. | 5 | 20 | 40 | Actualizacion del sitema de gestion documetal | Acta de solucitiu de recursos y comprar del sistema | Servicio al ciudadano
| Inoportunidad en la aplicación de las encuestas de satisfacción a los usuarios | Poca o nula disposición de los funcionarios encargados del proceso. | Perdida de credibilidad e imagen desfavorable de la Entidad. | Posible | Alta | 30 | Establecer la realización de las encuestas de satisfacción a los usuarios de cada 4 meses, para corregir los errores en el proceso. | 4 | 20 | 25 | Aplicación de encuesta cada trimestre | Acto administrativo de los resultados de las encuesta | Servicio al ciudadano
| Incumplimiento de los propositos generales de la Entidad, en cuanto a la adquisición de bienes y servicios que se requieren para el desarrollo de las labores institucionales. | Imposibilidad de Dotación de elementos de oficina que permitan el cumplimiento de las funciones Falta de asignación de recursos economicos para cumplir con las necesidades basicas de la Entidad | Desmotivación Laboral Incumplimiento de las funciones asignadas por falta de los elementos para el cumplimiento de las funciones asignadas | Probable | Alta | 80 | Cumplir con el plan anual de adquisiciones, procurando que los bienes y servicios que requiera la entidad esten incluidos en el Plan y realizar los ajustes necesarios. | 5 | 20 | 30 | Implementacion del plan de dotacion de equipos y muebles e infraestructura de la alcaldia | Actas de entregas a los funcionarios de los bienes y equipos | Secretaria General
| Inoportunidad en el ingreso de los elementos adquiridos por la entidad a la oficina de Almacen | Debilidad en los procesos internos de la Entidad Falta de articulación entre la oficina de almacén y la oficina de contratación | Ingresos extemporáneos que impiden verificar la entrega oportuna de la calidad y elementos adquiridos por la entidad. Generación de hechos cumplidos por la no entrega oportuna de los elementos adquiridos. | Probable | Alta | 80 | Enviar circular a todas las dependencias informando que todos los elementos y bienes adquiridos por la entidad deben ingresar por la oficina de almacen | 5 | 20 | 35 | Articulacion de la oficina de contrataccion y almacen para el registro de los contratos de adquisicion de bienes y enseres | Actas de ingreso y salida de bienes y equipos | Secretaria General-Almacen
| Falta de interes o desconocimiento de la aplicación de los procesos por parte de los supervisores, contratistas y funcionarios del almacen | Debilidad en los procesos internos de la Entidad. | Sanciones Disciplinarias Incumplimiento de los procesos Perdida y deterioro de la imagen institucional | Probale | Alta | 80 | Dar cumplimiento al Manual de Supervisión de la entidad e informar y enviar copia de menra oportuna de los procesos a todos los supervisores informandole que ha sido designado como supervisor | 5 | 20 | 40 | Implemantacion del manual de proceso y procedimientos | Actas de supervicion de los contratos, ingreso y salida de almacen | Secretaria General-Almacen
| Falta de Licencias de Funcionamiento en la compra de computadores, que garanticen la legalidad de los programas informáticos. | Inobservancia en el cumplimiento de las normas tecnologicas y derechos de autor | Equipos sin protección funcionando sinlicencias y con programas ilegales | Casi Seguro | Extrema | 100 | Incluir dentro del plan de compras de la entidad la Adquisición de las licencias para los equipos de computo | 5 | 20 | 50 | Compra de licencias de los programas para los equipos que los requieran | Contrato, actas de entrada y salida de almacen | Secretaria General
| Incumplimiento de la ejecución de las auditorias programadas | Falta de Recurso Humano para llevar a cabo las auditorias programadas en el periodo | Desconocimiento de las fallas internas en los procesos que impidan tomar los correctivos necesarios para subsanar las fallas. Sanciones legales y disciplinarias. | Probable | Alta | 40 | Coordinar con el representante legal el Recurso Humano para dar cumplimiento al Plan de Auditorias programado por la entidad | 4 | 20 | 20 | Solicitar el Recurso Humano para dar cumplimiento al Plan de Auditorias programado por la entidad | Plan de Auditorias Anuales | Oficina de Control Interno
| Inoportunidad en los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento y mapas de riesgo | Desinteres o desconocimiento de las labores y funciones legales asignadas a la oficina de control intenro | sanciones disciplinarias | Rara vez | Tolerable | 5 | Coordinación con las la entrega de los soportes de cumplimiento del Plan de Mejoramiento y los mapas de Riesgos | 1 | 5 | 5 | Oficiar a las distintas dependencias el envio de los soportes de cumplimiento del Plan de Mejoramiento y los mapas de Riesgos | Informe de seguimiento de planes de mejoramiento | Oficina de Control Interno
| Falta de seguimiento y presentación de los informes institucionales | Desinteres o desconocimiento de las labores y funciones legales asignadas a la oficina de control intenro | Sanciones disciplinarias | Rara vez | Tolerable | 5 | Aplicar el cronograma de rendicion de informes | 1 | 5 | 5 | Dar aplicación al cronograma de rendicion de informes | certificación de presentación de informes | Oficina de Control Interno
| Inoportunidad o inobservacia a las labores de supervisión de las obras | Fallas en el seguimiento y verificación de las labores de supervisión. Inutilización de los funcionarios de la Secretaria a las funciones de supervisión. Exceso de Carga laboral en uno o dos funcionarios | Incumplimiento en la entrega de las obras contratadas por la entidad. Deterioro de la imagen institucional Inconformidad de la Comunidad Incumplimiento del programa de Gobierno | Probable | Alta | 40 | Establecer dentro de las responsabilidades confiadas a los supervisores la oportuna labor y seguimiento a las obras | 5 | 20 | 20 | mejora en los estudios y diseños de la formulacion de los proyectos | plan de mejora para los estudio y diseños | Secretaria de Infraestructura
| Incumplimiento de los terminos para la entrega de las obras contratadas por la entidad | Fallas en el seguimiento y verificación de las labores de supervisión. Inutilización de los funcionarios de la Secretaria a las funciones de supervisión. Exceso de Carga laboral en uno o dos funcionarios | Incumplimiento en la entrega de las obras contratadas por la entidad. Deterioro de la imagen institucional Inconformidad de la Comunidad Incumplimiento del programa de Gobierno | Probable | Alta | 40 | Establecer tiempos reales en el cronograma teniendo en cuenta los posibles inconvenientes que se puedan presentar | 4 | 20 | 25 | construir plan para mejorar en los estudios y diseños de la formulacion de los proyectos | plan de mejora para los estudios y diseños | Secretaria de Infraestructura
| Inoportunidad en la publicación y divulgación de las noticias internas de la entidad en la pagina web | Poca o nula atención en los asuntos internos de la entidad | Que la comunidad no este informada del acontecer diario de los avances en los procesos de la Entidad | Probable | Alta | 40 | Coordinar con el equipo de comunicaciones la responsabilidad en uno de los funcionarios para que se encargue de la divulgación de las noticias de la entidad en la pagina | 4 | 20 | 25 | Realizacion de un diagnosticos de comunicaciones en las dependecias de la alcadia para la divulgacion de la inforamacion | Documento tecnico del diagnostico | Comunicaciones
| Falta de una politica de comunicaciones que orienten la labor de la oficina | Poco interes o desconocimiento de los objetivosy metas de la oficina | Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de tiempo y recursos por correcciones o equivocaciones | Posible | Alta | 40 | Elaborar e Implementarla politica de comunicaciones en la entidad | 4 | 20 | 25 | Formulacion e implementacion de una politica de comunicaciones | Acto administrativo de la politica de comunicaciojnes | comunicaciones
| Falta de adopción e implementación de una politica de riesgos para la Entidad | Desconocimiento por parte del lider del proceso de que la entidad debe contar con una politica de riesgos, divulgada y aprobada. | Improvisaciones en los casos de siniestros y desastres. Falta de una cultura de riesgos Pérdida de oportunidades | Posible | Extrema | 60 | Elaborar, implementar, divulgar y aprobar una politica de riesgos en la entidad | 4 | 20 | 30 | Actualizar el Plan de gestion del riesgo municipal | Acto admininistrativo de actualizacion del plan de gestion del riesgos | Riesgo de Desastres